## 計画書兼成績書
ごみクレーン高度化 試験計画 兼 成績書 | [18 empty] | 2025-12-23
NSENGI／計画技術部／開発室
１．日時 |  |  | 2025年2月6日(木)～2月7日(金)
２．メンバー |  |  | ・ | 現地訪問（予定）： |  |  |  |  | 永冨、秋元、藤原、新納、片桐、松田
|  |  | ・ | 客先に事前申請しておくメンバー： | [8 empty] | 永冨、秋元、藤原、新納、片桐、松田
|  |  | ・ | 遠隔対応： |  |  | 三宮、三菱マシナリー、ソルネット
３．主な内容 |  |  |  | ごみクレーン高度化システムについて、演算PCを産業用PCに移行する。
また、LInuxPCの増設、ごみピット監視用ITVカメラの更新、NASの削減も実施する。
↓サーバラック写真
４．試験内容、スケジュール
試験内容
|  |  | 項目 | [13 empty] | 担当
| 事前 |  |  | ・ | 新演算PCのセットアップ
[5 empty] | ・初期設定：PC名、パスワード、IP、リモートアクセス設定など | [11 empty] | 松田、片桐
[5 empty] | ・Pythonソフト | [11 empty] | 松田、片桐
[5 empty] | ・2Dレーザレベル計ソフト | [11 empty] | 松田、片桐
[5 empty] | ・OPCサーバー(DeviceExplorer) | [11 empty] | 永冨、秋元
[5 empty] | ・ソフトGOT | [11 empty] | 永冨、秋元
[5 empty] | ・3Dレーザレベル計ソフト | [11 empty] | メーカ（三菱マシナリー）
[5 empty] | ・ごみピットMAP（※） | [5 empty] | ※戸畑での対応が不可だった場合、現地対応 | [5 empty] | メーカ（ソルネット）
|  |  |  | ・ | LinuxPCのセットアップ
[5 empty] | ・初期セットアップ(IPアドレス) | [11 empty] | 藤原、新納
[5 empty] | ・IoT Edge登録 | [11 empty] | 藤原、新納
[5 empty] | ・ソフトインストール(VS code、Chrome、Libre Office、VLCレコーダ、Cursor) | [11 empty] | 藤原、新納
・Influxdb、Grafana、OPC Influxdb exporter、Influxdb Blob Exporterの起動
|  |  |  | ・ | ITVのセットアップ
[5 empty] | ・IPアドレス | [11 empty] | 藤原、新納
[5 empty] | ・認証の無効化 | [11 empty] | 藤原、新納
| 試験内容 |  | 1） | 新演算PC移設作業 | [12 empty] | 現地：松田、片桐
・セットアップ済みの新演算PCを設置し、適切なポートに適切なLANケーブルを
接続する（既設演算PCは撤去？）
|  |  | 2） | LinuxPC増設作業 | [12 empty] | 現地：藤原、新納
・セットアップ済みのLinuxPCを設置し、適切なポートに適切なLANケーブルを
接続する
|  |  | 3） | ITV更新作業 | [12 empty] | 現地：藤原、新納
・現在設置済みのごみピット監視用ITVカメラを新規購入したITVカメラと
入れ替えの上PoEHUBまでの配線を行う（既設カメラはインテリOT室の
備品として持ち帰る）
・既存のNAS（DS1520+）に購入済みのライセンスを二つ追加し、
上記ITVカメラの録画設定を行う
・既存のNAS（QNAP TS-464）は撤去し、インテリOT室の備品として持ち帰る
|  |  | 4） | 各種通信確認 | [12 empty] | 現地：全員
|  |  |  | 新演算PCと下記の各種機器との通信確認を実施する | [12 empty] | 遠隔：三宮、三菱マシナリー
|  |  |  | ・GateWayPLC：192.168.0.1 | [9 empty] | OPCサーバへの書き込み
|  |  |  | ・エッジPC1：10.56.64.200/10.255.1.51 | [9 empty] | OPCサーバへの書き込み
|  |  |  | ・エッジPC2：10.56.64.201/10.255.1.52 | [9 empty] | OPCサーバへの書き込み
|  |  |  | ・録画用NAS：10.56.64.202/10.255.1.30 | [9 empty] | ブラウザから録画の確認
|  |  |  | ・LinuxPC：10.56.64.203/10.255.1.100 | [9 empty] | grafanaから映像の確認
|  |  |  | ・3Dレーザレベル計：10.255.136.87 | [9 empty] | 指定フォルダへのファイル書込
|  |  |  | ・2Dレーザレベル計：10.255.1.11 | [7 empty] | ←2Dレーザ計トラブルの為不可
|  |  |  | ・各種ITV：10.255.1.20,22~25,101 | [9 empty] | ブラウザから映像の確認
|  |  | 5） | ごみピットMAP動作確認 | [12 empty] | 遠隔：ソルネット
戸畑での対応が不可だった場合、東部知多でソルネットに遠隔アクセスいただき、
ごみピットMAPの動作確認を実施
|  |  | 6） | ENGモード試運転（投入、2Dレベル計以外） | [12 empty] | 現地：永冨、秋元、
|  |  |  | ENGモードをONして、問題無く継続的な運転ができるか確認する | [12 empty] | 松田、片桐
・GOTやPLCが適切に動作しているか
・pythonソフトが適切に動作しているか
・ごみピットMAPが適切に動作しているか
・3Dレーザレベル計が適切に動作しているか（投入無しの為、模擬信号にて確認）
・ばらまきソフトが適切に動作しているか
・上記が適切に連携できているか
４．試験内容、スケジュール
スケジュール
|  |  | 2/2(月) | [6 empty] | 2/3(火) | [5 empty] | 2/4(水)
|  |  | 8 |  |  | 13 |  | 17 |  | 8 |  |  |  | 13 | 17 | 8 |  | 13 |  | 17
エンジモード
| 試験 |  |  | 移動 | [13 empty] | 帰還
演算PC移設作業（配線・設置）
LinuxPC増設作業（配線設置）
ITV更新作業（配線・設置）
各種通信確認
[10 empty] | ※ごみピットMAPインストール | [5 empty] | 残件対応、予備
ENGモード試運転（投入、2Dレベル計以外）
※戸畑での対応が不可だった場合
【事業所へお願いしたいこと】
| ・ | 3F会議室の使用 |  |  |  | ・・・期間中
| ・ | 異常発報でクレーン自動運転が一時的に停止します。すぐに復帰するため、
操業に影響はない見込みですが、念のため手動介入できる準備をお願いします。
具体的には、クレーンオペレータもしくはクレーンが運転できる方を1名クレーン室へ待機させてください
５．試験結果、課題など
以上
NAS削除
⇒LinuxPC設置？
新演算PC設置？